# PLANO DE SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM

# 1. Identificação

Unidade: SENAI/SC – Blumenau
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Implantação de Sistemas
Turma: 2025/1 | Turno: Vespertino | Carga Horária: 40h
Ano/Semestre: 2025/1
Docente: Marcio Schoenfelder

# 2. Tema e Contexto

## 2.1 Tema

Implantação de um Sistema de Gestão de Estoques.

## 2.2 Contextualização

Vocês, como desenvolvedores de sistemas de TI, fazem parte da equipe técnica da empresa DevSoft Solutions. Essa empresa finalizou o desenvolvimento de um sistema web de gestão de estoques para a RedeMaxi, um cliente varejista com mais de 40 lojas, alto volume de vendas e estoque dinâmico. A implantação será feita em um final de semana prolongado, minimizando impactos e garantindo continuidade. O objetivo é realizar uma transição sem perdas de dados, com usuários preparados para utilizar o novo sistema.

# 3. Desafio e Atividades

O desafio da equipe é elaborar um plano completo de implantação que contemple:
• Etapas, responsáveis, cronograma e estratégias de comunicação.
• Identificação e análise de três riscos comuns no processo.
• Criação de planos de contingência claros e objetivos para cada risco.

## 3.1 Atividades Propostas

01. Plano de implantação – Entrega de um plano estruturado e detalhado.

02. Definição de etapas – Mapeamento organizado das etapas de instalação e implantação.

03. Análise de riscos – Descrição e justificativa de três situações de risco pertinentes.

04. Planos de contingência – Planos claros e práticos para cada risco identificado.

05. Apresentação final – Material audiovisual claro e visualmente organizado.

# 4. Plano de Implantação

O cronograma foi planejado para garantir uma implantação gradual, segura e acompanhada de suporte intensivo:

• Sexta-feira (18h – 02h): Backup completo e preparação do ambiente. (DBA + Infra)
• Sábado (02h – 18h): Instalação do sistema, migração dos dados e testes de integração. (Dev + DBA + QA)
• Domingo (08h – 16h): Lojas piloto, treinamento e início gradual do go-live. (Toda equipe)
• Segunda-feira (08h – 18h): Rollout completo, monitoramento e suporte intensivo. (Suporte + Infra)

# 5. Estratégia de Comunicação

A comunicação será clara, ágil e multicanal:
• WhatsApp: comunicação rápida e emergencial.
• Slack: alinhamento técnico e coordenação entre equipes.
• Email: registros formais.
• Teams: reuniões de status e alinhamento com o cliente.

Status reports serão emitidos a cada 2 horas, reuniões a cada 4 horas e comunicação formal com o cliente também a cada 4 horas. Escalações ocorrerão em até 30 minutos.

# 6. Análise de Riscos e Planos de Contingência

## Risco 1 – Falha na Migração de Dados

Problema: Campos obrigatórios ausentes, dados corrompidos e incompatibilidade de formatos.
Impacto: Go-live inviabilizado, afetando todas as 40 lojas.
Criticidade: Crítica.

Plano de Contingência: Parar migração, rollback, diagnóstico, limpeza de dados, migração incremental e validação.
Responsável: DBA Senior (Carlos Oliveira) | Tempo estimado: 9-14 horas | Recursos: Scripts SQL, ETL, Backup.

## Risco 2 – Incompatibilidade de Sistema Operacional

Problema: Diferença entre servidor de produção e homologação, erros de dependência e falhas de permissionamento.
Impacto: Sistema inoperante.
Criticidade: Alta.

Plano de Contingência: Documentação do erro, uso de Docker/VM alternativa, instalação de dependências e testes.
Responsável: Infraestrutura (Ana Costa) | Tempo estimado: 6-10 horas | Recursos: Docker, VM, Scripts.

## Risco 3 – Resistência dos Usuários

Problema: Falta de treinamento, insegurança, apego ao sistema antigo e receio de perda de produtividade.
Impacto: Baixa adesão ao novo sistema.
Criticidade: Média.

Plano de Contingência: Identificação dos usuários resistentes, treinamento intensivo, suporte dedicado, materiais de apoio e adoção gradual.
Responsável: Analista de Negócios (Lucia Ferreira) | Tempo estimado: 1-2 semanas | Recursos: Plataforma de treinamento e suporte especializado.

# 7. Recursos Necessários

• Técnicos: servidores configurados, ferramentas ETL, scripts validados, ambiente de testes (staging), backups completos.
• Humanos: equipe técnica especializada, suporte 24/7, instrutores para usuários finais, coordenação de projeto e canal de comunicação com cliente.

# 8. Critérios de Sucesso

• Sistema funcionando em todas as 40 lojas.
• Migração 100% íntegra e sem perdas.
• Performance dentro dos SLAs.
• Usuários treinados e operando normalmente.
• Rollback disponível em caso de falhas.

# 9. Conclusões e Próximos Passos

O plano apresenta cronograma realista, equipe bem definida, riscos mapeados e mitigados, planos de contingência práticos e uma comunicação estruturada.

Próximos passos incluem validação final com o cliente, preparação dos ambientes, treinamento da equipe, execução da implantação e monitoramento contínuo após o go-live.

# 10. Encerramento

DevSoft Solutions – Implantação do Sistema de Gestão de Estoques – RedeMaxi
Com planejamento adequado, riscos previstos e estratégias claras, o sucesso da implantação é garantido.